**Registro de Actividades por Objetivo Específico.**

Periodo: **Enero 2016 – Octubre 2016.**

Objetivo Específico:

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.5 Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educacionales y Pedagógicas. |
| **Actividad** | Tramitación para la oficialización de línea de investigación institucional asociada a docencia. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Levantamiento de información para actualizar perfiles docentes y posibles áreas de investigación. Actualización de formato único de curriculum vitae del Departamento de Educación y Humanidades.Revisión de Experiencias Nacionales e Internacionales de grupos de investigación. [(visualizar](Entrevista%20grupo%20de%20investigaci%C3%B3n%20GREAV.docx)) |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Solicitud enviada a responsables del PMI, sin respuesta oficial a la fecha.Formulario Levantamiento Áreas Temáticas Prioritarias Convenio Marco en Red 2015 – 2016. Red de Vicerrectores de Investigación. Complementaria ([Visualizar](FORM_EDUCACION%2007.09.2016%20%282%29.docx)) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre de 2016 |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.5 Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educacionales y Pedagógicas. |
| **Actividad** | Diseño del plan de trabajo y de las líneas de investigación. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Reuniones para definir necesidades del Departamento y exigencias de investigación asociadas a PMI.Proponer estrategias de formación continua del Departamento de Educación y Humanidades y el desarrollo de cursos y post títulos y/o diplomados. |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Plan de trabajo ([Visualizar)](CRONOGRAMA%20OPEP.xlsx)Cursos de actualización y post títulos enviados.Acuerdo Específico de cooperación entre Universidad de Barcelona y Universidad de Magallanes. ([Visualizar](Acuerdo%20Espec%C3%ADfico%20UB%20-%20UMAG%20%281%29.docx))Post Título Especialización Básica Primer Ciclo. ([Visualizar](Post%C3%ADtulo%20Especializaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica..docx))Post Título Especialización Matemática Básica Segundo Ciclo. ([Visualizar](Post%C3%ADtulo%20Menci%C3%B3n%20Matematica%202do%20Ciclo%20UMAG.docx)) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre de 2016. |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.5 Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educacionales y Pedagógicas. |
| **Actividad** | Socialización y aprobación del plan de trabajo del observatorio ante equipo de modelo de gestión. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Entrega de informes finales asociados a Oferta Laboral y Perfil de ingreso.Inicio Estudio de Brechas Formativas. |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Informe línea de Estudiantes. [(visualizar](Informe%20Li%CC%81nea%20Estudiantes.pptx))Caracterización de docentes en ejercicio de los establecimientos educacionales de la Región. ([visualizar](Presentacio%CC%81n%20a%20Consejo%20de%20Facultad%20%281%29.pptx)) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre 2016 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.5 Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educacionales y Pedagógicas. |
| **Actividad** | Oficialización institucional. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Envío de propuesta de líneas de investigación. |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Solicitud enviada, sin respuesta por parte de la autoridad. [(Visualizar](Memo%2004%20de%20Mayo%20DEH.pdf)) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre de 2016 |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.5 Puesta en marcha de las acciones del Observatorio de Políticas Educacionales y Pedagógicas. |
| **Actividad** |  Puesta en marcha del plan de trabajo. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** |  |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Plan de trabajo ([Visualizar)](CRONOGRAMA%20OPEP.xlsx) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** |  |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.2 Plan de Actualización Docente Implementando (Cursos / Talleres de actualización / Pasantías / Visitantes) |
| **Actividad** | Implementación de cursos, talleres o diplomado en colaboración con la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) y Tv UMAG. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Preparación y llamado a concurso profesor de inglésPreparación cursos de inglés.Certificación nivel de inglés, aplicación test TOEICPlanificación oferta curso perfeccionamiento TIC para profesores del Departamento. |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Concurso de Profesor(a) de Inglés. [(Visualizar)](LlamadoConcurso_Prof_Ingles.pdf)Cursos de Inglés de preparación para certificación de inglés.Aplicación Test TOEIC. ([Visualizar](Resultados%20TOEIC%201..pdf))Curso Las TIC en la Docencia Universitaria. ([Visualizar](../diplomado%20pmi/CURSO%20DE%20ACTUALIZACI%C3%93N%20%20UB.docx)) Post título Mención Matemática 2do Ciclo. ([visualizar](Post%C3%ADtulo%20Menci%C3%B3n%20Matematica%202do%20Ciclo%20UMAG.docx))Post título en Educación Básica 1er Ciclo. ([Visualizar](Post%C3%ADtulo%20Especializaci%C3%B3n%20B%C3%A1sica..docx)) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre 2016 |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | 4.2 Plan de Actualización Docente Implementando (Cursos / Talleres de actualización / Pasantías / Visitantes) |
| **Actividad** | Pasantías de Académicos reconocidos en el ámbito de la FIP Nacional o Internacional. |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Aplicación de Test de Inglés, requisito para pasantías internacionales. |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Aplicación Test TOEIC. ([Visualizar](Resultados%20TOEIC%201..pdf))Envío de los Resultados del Test a Coordinador Pedagógico del PMI. |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre de 2016 |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** | Académicos con Doctorados Contratados |
| **Actividad** | Determinar el perfil de profesionales que se requiere contratar. (Contratación de 2 doctores a partir del primer año de ejecución, mientras que el tercero a partir del segundo año de ejecución del PMI)  |
| **Acciones y Metodologías realizadas** | Resolución primer concurso Doctores en Educación (Didáctica y Evaluación) |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** | Resolución de concurso, desierto .( Visualizar) |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** | Enero a Octubre de 2016 |
| **Comentarios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito Asociado** |  |
| **Actividad** |  |
| **Acciones y Metodologías realizadas** |  |
| **Producto****(Descripción y anexar cuando corresponda)** |  |
| **Fechas Inicio y termino Actividad.** |  |
| **Comentarios** |  |